## Tasks
ID | Package | Description | Details | Start Date | Finish Date | Financial Weight (%) | Area | Unit
T-000001 | P001 - Building | Detailed Design | 03/11/2025: Planning door IPS doorgegeven, IMTECH level 4 planning op te maken voor OSA en B2-B4 03/11/2025: Cellen van B2 en B4 bestellen deze week | 2026-01-01 | 2026-02-10 | 25000 | A1 — Area 1 | PD02 — Production Package Unit 02
T-000002 | P001 - Building | Groundworks | 03/11/2025: Planning door IPS doorgegeven, IMTECH level 4 planning op te maken voor OSA en B2-B4 03/11/2025: Cellen van B2 en B4 bestellen deze week | 2026-02-26 | 2026-04-02 | 1200000 | A2 — Area 2 | PE01 — Production Package 01
T-000003 | P001 - Building | Building erection | 03/11/2025: Planning door IPS doorgegeven, IMTECH level 4 planning op te maken voor OSA en B2-B4 03/11/2025: Cellen van B2 en B4 bestellen deze week | 2026-04-23 | 2026-06-07 | 2000000 | A1 — Area 1 | UL01 — Unloading docks
T-000004 | P001 - Building | MEP Erection Phase 1 | 03/11/2025: Planning door IPS doorgegeven, IMTECH level 4 planning op te maken voor OSA en B2-B4 03/11/2025: Cellen van B2 en B4 bestellen deze week | 2026-06-18 | 2026-07-08 | 500000 | A2 — Area 2 | PD02 — Production Package Unit 02
T-000005 | P001 - Building | Finishes | 03/11/2025: Planning door IPS doorgegeven, IMTECH level 4 planning op te maken voor OSA en B2-B4 03/11/2025: Cellen van B2 en B4 bestellen deze week | 2026-08-13 | 2026-09-02 | 120000 | A1 — Area 1 | PE01 — Production Package 01
T-000006 | P001 - Building | MEP Erection Phase 2 | 03/11/2025: Planning door IPS doorgegeven, IMTECH level 4 planning op te maken voor OSA en B2-B4 03/11/2025: Cellen van B2 en B4 bestellen deze week | 2026-10-08 | 2026-10-23 | 500000 | A2 — Area 2 | UL01 — Unloading docks
T-000007 | P001 - Building | Commissioning and Handover | 03/11/2025: Planning door IPS doorgegeven, IMTECH level 4 planning op te maken voor OSA en B2-B4 03/11/2025: Cellen van B2 en B4 bestellen deze week | 2026-12-03 | 2026-12-23 | 150000 | A1 — Area 1 | PD02 — Production Package Unit 02
T-000008 | P002 - Equipment | Detailed Design | 03/11/2025: Planning door IPS doorgegeven, IMTECH level 4 planning op te maken voor OSA en B2-B4 03/11/2025: Cellen van B2 en B4 bestellen deze week | 2026-02-10 | 2026-03-22 | 25000 | A2 — Area 2 | PE01 — Production Package 01
T-000009 | P002 - Equipment | Manufacturing | 03/11/2025: Planning door IPS doorgegeven, IMTECH level 4 planning op te maken voor OSA en B2-B4 03/11/2025: Cellen van B2 en B4 bestellen deze week | 2026-04-07 | 2026-06-06 | 500000 | A1 — Area 1 | UL01 — Unloading docks
T-000010 | P002 - Equipment | Installation on site | 03/11/2025: Planning door IPS doorgegeven, IMTECH level 4 planning op te maken voor OSA en B2-B4 03/11/2025: Cellen van B2 en B4 bestellen deze week | 2026-06-02 | 2026-07-12 | 2500000 | A2 — Area 2 | PD02 — Production Package Unit 02
T-000011 | P002 - Equipment | Utility connection works | 03/11/2025: Planning door IPS doorgegeven, IMTECH level 4 planning op te maken voor OSA en B2-B4 03/11/2025: Cellen van B2 en B4 bestellen deze week | 2026-07-28 | 2026-08-17 | 1250000 | A1 — Area 1 | PE01 — Production Package 01
T-000012 | P002 - Equipment | Cold Commisioning | 03/11/2025: Planning door IPS doorgegeven, IMTECH level 4 planning op te maken voor OSA en B2-B4 03/11/2025: Cellen van B2 en B4 bestellen deze week | 2026-09-22 | 2026-10-12 | 150000 | A2 — Area 2 | UL01 — Unloading docks
T-000013 | P002 - Equipment | Hot Commissioning | 03/11/2025: Planning door IPS doorgegeven, IMTECH level 4 planning op te maken voor OSA en B2-B4 03/11/2025: Cellen van B2 en B4 bestellen deze week | 2026-11-17 | 2026-12-17 | 350000 | A2 — Area 2 | PD02 — Production Package Unit 02
T-000014 | P002 - Equipment | Prodcution Rampup and Handover | 03/11/2025: Planning door IPS doorgegeven, IMTECH level 4 planning op te maken voor OSA en B2-B4 03/11/2025: Cellen van B2 en B4 bestellen deze week | 2027-01-12 | 2027-02-21 | 450000 | A2 — Area 2 | PE01 — Production Package 01
T-000015 |  | TEst |  | 2026-04-13 | 2026-04-30